## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 18 | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 | 7 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 | 7 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 7 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 7 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 | 6 | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę
Jako zarządca budynku mogę obliczyć wszystkie parametru posiadanych budynków wraz z ilością pięter i pokojów | 10 | 2 | 0.5 | o Wyświetlane są wszystkie paremetry

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 18
| Zapoznanie się z REST | 8
| Zaprojektowanie struktury zgodnej z REST | 6
| Przygotowanie wejścia | 2
| Zaprojektowanie wyjścia | 2
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnię budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni |  | 7
| Stworzenie funkcji mierzącej powierzchnię pomieszczenia | 3
| Stworzenie funkcji mierzącej powierzchnię pomieszczeń na poziomie | 2
| Stworzenie funkcji mierzącej powierzchnię pomieszczeń w budynku | 2
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomie czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń |  | 7
| Stworzenie funkcji mierzącej kubaturę pomieszczenia | 3
| Stworzenie funkcji mierzącej kubaturę pomieszczeń na poziomie | 2
| Stworzenie funkcji mierzącej kubaturę pomieszczeń w budynku | 2
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 7
| Stworzenie funkcji mierzącej oświetlenie w pomieszczeniu | 3
| Stworzenie funkcji mierzącej oświetlenie pomieszczeń na poziomie | 2
| Stworzenie funkcji mierzącej oświetlenie pomieszczeń w budynku | 2
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 7
| Stworzenie funkcji mierzącej zużycie energii pomieszczenia | 3
| Stworzenie funkcji mierzącej zużycie energii pomieszczeń na poziomie | 2
| Stworzenie funkcji mierzącej zużycie energii pomieszczeń w budynku | 2
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze |  | 6
| Stworzenie funkcji sprawdzającej czy dane pomieszczenie ma większe zużycie energii cieplnej / m^3 niż wartość podana w parametrze | 6
| Konfiguracja GitHuba | 10
| Kod na GitHubie | 3
| UML | 10
| Szkolenie programistyczne | 32
| Suma: | 107

## Sprint Backlog #2
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako zarządca budynku mogę obliczyć wszystkie parametru posiadanych budynków wraz z ilością pięter i pokojów
| Stworzenie odpowiedniej funkcji | 2
Zrobienie dokumentacji dla 7 klas |  | 0
| pierwsza klasa | 0.5
| druga klasa | 0.5
| trzecia klasa | 0.5
| czwarta klasa | 0.5
| piąta klasa | 0.5
| szósta klasa | 0.5
| siódma klasa | 0.5
Stworzenie 2 klas testujących
| pierwsza klasa | 0.5
| druga klasa | 0.5
Stworzenie 2 klas testujących wykorzystujących mock
| pierwsza klasa | 1
| druga klasa | 1
| Stworzenie retrospektywy sprintu | 1
| Suma: | 5